## Sheet1
Web Development Assignment Project Plan |  | Est. (days) | Week One | [5 empty] | Week Two | [6 empty] | Week Three
|  |  | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 2013-10-10 | 2013-10-11 | 2013-10-12 | 2013-10-13 | 2013-10-14 | 2013-10-15 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-19 | 2013-10-20 | 2013-10-21 | 2013-10-22
Planning Phase
1 | Develop project plan (GANTT chart) | 3 | 2013-10-08: 1; 2013-10-09: 2; 2013-10-10: 3
2 | Understand technologies used | 3 | 2013-10-08: 1; 2013-10-09: 2; 2013-10-10: 3
3 | Identifiy benefts | 2 | 2013-10-08: 1; 2013-10-09: 2
4 | Identify rescources needed | 3 | 2013-10-08: 1; 2013-10-09: 2; 2013-10-10: 3
Analysis Phase
5 | Develop user story list | 3 | 2013-10-08: 1; 2013-10-09: 2; 2013-10-10: 3
6 | Identify the problems | 3 | 2013-10-08: 1; 2013-10-09: 2; 2013-10-10: 3
7 | Create feasible solutions | 3 | 2013-10-08: 1; 2013-10-09: 2; 2013-10-10: 3
8 | how to implement those solutions | 3 | 2013-10-08: 1; 2013-10-09: 2; 2013-10-10: 3
Design Phase
9 | Develop wireframes | 6 | 2013-10-10: 1; 2013-10-11: 2; 2013-10-12: 3; 2013-10-13: 4; 2013-10-14: 5; 2013-10-15: 6
10 | Business proccess diagrams | 5 | 2013-10-10: 1; 2013-10-11: 2; 2013-10-12: 3; 2013-10-13: 4; 2013-10-14: 5
11 | Specificy technologoical resources | 3 | 2013-10-10: 1; 2013-10-11: 2; 2013-10-12: 3
12 | Requirements document | 3 | 2013-10-10: 1; 2013-10-11: 2; 2013-10-12: 3
Development / Testing Phase
13 | Build layout and design in html/CSS | 4 | 2013-10-15: 1; 2013-10-16: 2; 2013-10-17: 3; 2013-10-18: 4
14 | Add functionality in Javascript | 3 | 2013-10-18: 1; 2013-10-19: 2; 2013-10-20: 3
15 | Test in Chrome for bugs/errors | 3 | 2013-10-20: 1; 2013-10-21: 2; 2013-10-22: 3
Closure Phase
16 | Submit assignment | 1 day | bar: 2013-10-22
Annotations
# | normal
# | due date